## Harmonogram Etap I i II
Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego
HARMONOGRAM RZECZOWY ETAP I I II
dla zadania:
Remont posadzki w zabytkowym kościele p.w. WNMP w Waniewie
Opis | J.m. | ilość robót | PROCENTOWY UDZIAŁ PRAC W ETAPIE I | PROCENTOWY UDZIAŁ PRAC W ETAPIE II
1. Kalkulacja własna | kpl. | 1 | 100% | 0%
Demontaż i wyniesienie - ławki
2. Kalkulacja własna | kpl. | 1 | 100% | 0%
Demontaż i wyniesienie - ołtarz z kaplicy
3. Kalkulacja własna | kpl. | 1 | 100% | 0%
Demontaż i wyniesienie - ołtarz główny
4. Kalkulacja własna | kpl. | 1 | 100% | 0%
Demontaż i wyniesienie - ołtarz boczny
5. Kalkulacja własna | kpl. | 1 | 100% | 0%
Demontaż i wyniesienie - wyposażenie pozostałe
6. Kalkulacja własna | kpl. | 1 | 50% | 50%
Zabezpieczenie lamperii drewnianej i ścian i
wyposażenia na czas prac
7. KNR 4-04 0504-03 | m2 | 299.76 | 100% | 0%
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
8. KNR 4-01 0816-06 analogia | m2 | 88.21 | 100% | 0%
Rozebranie posadzek z deszczułek / klepki
9. Kalkulacja własna | kpl. | 1 | 100% | 0%
Rozbiórka podwyższenia ołtarza głównego
10. Kalkulacja własna | kpl. | 1 | 100% | 0%
Rozbiórka podwyższenia ołtarza w kaplicy
11. KNR 4-01W 0212-0400 | m2 | 82.18 | 100% | 0%
Roboty rozbiórkowe ręczne i przy użyciu młotów
pneumatycznych. Rozebranie elementów betonowych
niezbrojonych mechanicznie. grubości ponad 15 cm
12. KNR 2-01 0307-0200 | m3 | 148.56 | 100% | 0%
Ręczne roboty ziemne z odspojeniem i przewozem gruntu
kat. III taczkami na zewnątrz kościoła
13. KNR 4-01 0108-0600 | m3 | 148.56 | 100% | 0%
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość
do najbliższego wysypiska śmieci - do uznania przez
wykonawcę
14. KNR 4-01 0108-1100 | m3 | 91.82 | 100% | 0%
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do najbliższego wysypiska śmieci - do
uznania przez wykonawcę
15. Kalkulacja własna | m3 | 240.38 | 100% | 0%
Koszty utylizacji gruzu i ziemi z odzysku
16. KNR 19-01 0116-01 | m3 | 11.17 | 100% | 0%
Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku
17. KNR 2-02 1101-01 | m3 | 0.41 | 100% | 0%
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
18. KNR-W 2-02 0606-01 | m2 | 5.48 | 100% | 0%
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
19. KNNR 2 0101-01 | m2 | 4.06 | 100% | 0%
Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub
żelbetowych
20. KNR 4-01 0202-03 | kg | 99.12 | 100% | 0%
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr. 6-14 mm - ławy
fundamentowe
21. KNNR 2 0107-01 | m3 | 1.24 | 100% | 0%
Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym
22. NNRNKB 202 0136-01 | m3 | 1.58 | 100% | 0%
Ściany z bloczków betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej M-15
23. KNNR 2 0101-08 | m2 | 9.48 | 100% | 0%
Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie
24. KNR 4-01 0202-03 | kg | 184 | 100% | 0%
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr. 6-14 mm - schody
25. KNNR 2 0107-09 | m3 | 2.3 | 100% | 0%
Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym
26. KNR BC-02 0218-01 | m2 | 33.04 | 100% | 0%
Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach
betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i pionowych
27. KNR AT-40 0413-03 | m2 | 33.04 | 100% | 0%
Izolacje na powierzchni poziomej i pionowej wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch warstw preparatu
28. TZKNBK II -167 | m3 | 7.2 | 100% | 0%
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie
29. KNR 2-01 0236-01 analogia | m3 | 7.2 | 100% | 0%
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0,98
30. KNR 4-01 0108-0600 | m3 | 7.2 | 100% | 0%
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość
do najbliższego wysypiska śmieci - do uznania przez
wykonawcę
31. Kalkulacja własna | m3 | 7.2 | 100% | 0%
Koszty utylizacji gruzu i ziemi z odzysku
32. KNR 19-01 0116-01 | m3 | 5.58 | 100% | 0%
Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku
33. KNR 2-02 1101-01 | m3 | 0.21 | 100% | 0%
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
34. KNR-W 2-02 0606-01 | m2 | 2.74 | 100% | 0%
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
35. KNNR 2 0101-01 | m2 | 2.03 | 100% | 0%
Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub
żelbetowych
36. KNR 4-01 0202-03 | kg | 56.8 | 100% | 0%
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr. 6-14 mm - ławy
fundamentowe
37. KNNR 2 0107-01 | m3 | 0.71 | 100% | 0%
Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym
38. NNRNKB 202 0136-01 | m3 | 0.79 | 100% | 0%
Ściany z bloczków betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej M-15
39. KNNR 2 0101-08 | m2 | 4.73 | 100% | 0%
Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie
40. KNR 4-01 0202-03 | kg | 91.92 | 100% | 0%
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr. 6-14 mm - schody
41. KNNR 2 0107-09 | m3 | 1.15 | 100% | 0%
Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym
42. KNR BC-02 0218-01 | m2 | 16.49 | 100% | 0%
Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach
betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i pionowych
43. KNR AT-40 0413-03 | m2 | 16.49 | 100% | 0%
Izolacje na powierzchni poziomej i pionowej wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch warstw preparatu
44. TZKNBK II -167 | m3 | 3.6 | 100% | 0%
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
45. KNR 2-01 0236-01 analogia | m3 | 3.6 | 100% | 0%
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0,98
46. KNR 4-01 0108-0600 | m3 | 3.6 | 100% | 0%
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość
do najbliższego wysypiska śmieci - do uznania przez
wykonawcę
47. Kalkulacja własna | m3 | 3.6 | 100% | 0%
Koszty utylizacji gruzu i ziemi z odzysku
48. KNR 19-01 0116-01 | m3 | 34.16 | 100% | 0%
Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku
49. KNR 2-02 1101-01 | m3 | 0.88 | 100% | 0%
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
50. KNR-W 2-02 0606-01 | m2 | 11.66 | 100% | 0%
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
51. KNNR 2 0101-01 | m2 | 8.64 | 100% | 0%
Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub
żelbetowych
52. KNR 4-01 0202-03 | kg | 210.8 | 100% | 0%
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr. 6-14 mm - ławy
fundamentowe
53. KNNR 2 0107-01 | m3 | 2.64 | 100% | 0%
Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym
54. NNRNKB 202 0136-01 | m3 | 3.02 | 100% | 0%
Ściany z bloczków betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej M-15
55. KNNR 2 0101-08 | m2 | 3.92 | 100% | 0%
Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie
56. KNR 4-01 0202-03 | kg | 87.36 | 100% | 0%
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr. 6-14 mm - schody
57. KNNR 2 0107-09 | m3 | 1.09 | 100% | 0%
Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym
58. KNR BC-02 0218-01 | m2 | 49.39 | 100% | 0%
Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach
betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i pionowych
59. KNR AT-40 0413-03 | m2 | 49.39 | 100% | 0%
Izolacje na powierzchni poziomej i pionowej wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch warstw preparatu
60. TZKNBK II -167 | m3 | 25.71 | 100% | 0%
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. I-II
61. KNR 2-01 0236-01 analogia | m3 | 25.71 | 100% | 0%
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0,98
62. KNR 4-01 0108-0600 | m3 | 25.71 | 100% | 0%
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość
do najbliższego wysypiska śmieci - do uznania przez
wykonawcę
63. Kalkulacja własna | m3 | 25.71 | 100% | 0%
Koszty utylizacji gruzu i ziemi z odzysku
64. KNR 19-01 0116-01 | m3 | 0.27 | 100% | 0%
Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku
65. KNR 2-02 1101-01 | m3 | 0.09 | 100% | 0%
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
66. KNR-W 2-02 0606-01 | m2 | 0.9 | 100% | 0%
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
67. NNRNKB 202 0136-01 | m3 | 0.55 | 100% | 0%
Ściany z bloczków betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej M-15
68. KNR BC-02 0218-01 | m2 | 5.34 | 100% | 0%
Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach
betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i pionowych
69. KNR AT-40 0413-03 | m2 | 5.34 | 100% | 0%
Izolacje na powierzchni poziomej i pionowej wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch warstw preparatu
70. TZKNBK II -167 | m3 | 0.05 | 100% | 0%
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. I-II
71. KNR 2-01 0236-01 analogia | m3 | 0.05 | 100% | 0%
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0,98
72. KNR 4-01 0108-0600 | m3 | 0.05 | 100% | 0%
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość
do najbliższego wysypiska śmieci - do uznania przez
wykonawcę
73. Kalkulacja własna | m3 | 0.05 | 100% | 0%
Koszty utylizacji gruzu i ziemi z odzysku
74. KNR 2-02 1101-0700 | m3 | 57.14 | 100% | 0%
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym - podsypka wyrównująca z zagęszczonego
warstwami piasku, wypoziomowana - grub. 15 cm
75. KNR 2-02 1101-0100 | m3 | 57.14 | 100% | 0%
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wylewka
betonowa C12/15 grub. 15 cm
76. KNR AT-27 0509-0200 | m2 | 380.92 | 100% | 0%
Ułożenie folii ochronnej poliuretanowej gr. ok. 0,7 mm
pod posadzkowo.
współczynnik 1,10 ze względu na wywinięcia folii na
ściany
[Krotność = 1,10]
77. KNR 2-02 0609-03 | m2 | 380.92 | 100% | 0%
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt
styropianowych EPS 200 036 dach/podłoga/parking na
wierzchu konstrukcji na sucho - grub.20 cm
78. KNR AT-27 0509-0200 | m2 | 380.92 | 100% | 0%
Ułożenie folii ochronnej poliuretanowej gr. ok. 0,2 mm
pod posadzkowo.
współczynnik 1,10 ze względu na wywinięcia folii na
ściany
[Krotność = 1,10]
79. KNR 2-02 1106-0100 | m2 | 387.38 | 100% | 0%
Posadzki cementowe wraz z cokolikami grubości 25mm,
zatarte na ostro
80. KNR 2-02 1106-0300 | m2 | 387.38 | 100% | 0%
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie o
10mm
dodatek za 4,50cm do łącznej gr. ok. 7cm
[Krotność = 4,50]
81. KNR 2-02 1106-0700 | m2 | 387.38 | 100% | 0%
Dopłata za zbrojenie posadzek cementowych siatką
stalową
82. NNRNKB 202 1134-01 | m2 | 387.38 | 0% | 100%
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
83. KNR-W 2-02 2127-04 analogia | m2 | 22.22 | 0% | 100%
Stopnie i podwyższenia ołtarza z granitu Astoria gr. 3
cm
84. KNR 2-02W 2127-1300 | 1 m | 39.1 | 0% | 100%
Posadzki wewnętrzne - pasy wydzielone o szerokości do
15 cm - ułożenie na posadzce pasu z granitu Avario
Brown gr. 2 cm, szerokość pasa 15 cm
85. KNR 2-02 2111-0101 | m2 | 370.03 | 0% | 100%
Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prostokątnych -
posadzki z granitu Astoria gr. 2 cm
86. KNR 2-02 2112-0201 | m | 20.3 | 0% | 100%
Stopnie proste okładzinowe grubości do 3cm i szerokości
42cm z granitu Astoria
87. KNR 2-02 2112-0201 | m | 9.85 | 0% | 100%
Stopnie proste okładzinowe grubości do 3cm i szerokości
30cm z granitu Astoria
88. KNR 2-02 2112-0201 | m | 36.44 | 0% | 100%
Podstopnie proste okładzinowe grubości 2cm i
wysokości ok. 15-17cm z granitu Astoria
89. Kalkulacja własna | kpl. | 1 | 0% | 100%
Przyniesienie i ustawienie i zmontowanie zdemontowanego
wyposażenia
90. KNR 4-01 0329-03 | m3 | 0.71 | 0% | 100%
Wykucie otworów w ścianach z cegieł - dla montażu
nadproży i podniesienia otworu przejścia - z zakrystii
do ołtarza
91. KNR 2-02 0126-05 | m | 12.6 | 0% | 100%
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ściany nośne
92. KNR-W 4-01 0716-01 | m2 | 4.61 | 0% | 100%
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły - uzupełnienie
93. KNR 2-02 0815-0400 | m2 | 9.61 | 0% | 100%
Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach w miejscu nowych
tynków
94. KNR 2-02 1505-0300 | m2 | 9.61 | 0% | 100%
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych;
podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem -
malowanie nowych tynków .
95. KNR-W 4-01 0353-10 | m2 | 9.87 | 100% | 0%
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2
96. KNR INSTAL 0202-06 | m | 12 | 100% | 0%
Rurociągi miedziane na ścianach o śr. 25,4mm
97. KNR INSTAL 0202-02 | m | 12 | 100% | 0%
Rurociągi miedziane na ścianach o śr. 12,7mm
98. KNR 0-34 0104-13 | m | 12 | 100% | 0%
Izolacja rurociągów otulina K-Flex gr 25mm dla rury dn
25,4mm
99. KNR 0-34 0104-12 | m | 12 | 100% | 0%
Izolacja rurociągów otulina K-Flex gr 25mm dla rury dn
12,7mm
100. KNR 5-02 0201-03 | m | 24 | 100% | 0%
zabezpieczenie przewodów freonowych rurą arota
101. KNR 2-01 0301-02 | m3 | 9 | 100% | 0%
Ręczne roboty ziemne , wykop głębokości 1,0m
102. KNR 2-18 0501-03 | m2 | 6 | 100% | 0%
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10
cm pod kanały - 1,0x6m
103. KNR 2-18 0501-04 | m2 | 6 | 100% | 0%
Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub.30
cm ponad wierzch rury - 0,9x28m x1,1
104. KNR 2-01 0236-01 | m3 | 6 | 100% | 0%
Zagęszczenie podsypki
105. KNR 0-31 0301-08 | m2 | 313 | 100% | 0%
Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy
ślimakowy - rurociągi z PErt/AL/PErt o śr. 20 mm i
rozstawie 300 mm
106. KNR-W 2-15 0111-01 | m | 192 | 100% | 0%
Zasilanie obiegów grzewczych z rozdzielaczy -
PErt/AL/PErt 20mm
107. KNR-W 2-15 0111-05 | m | 15 | 100% | 0%
Rurociągi zasilające rozdzielacze PERT 50mm w otulinie
20mm
108. KNR-W 2-15 0111-05 | m | 75 | 100% | 0%
Rurociągi zasilające rozdzielacze PERT 40mm w otulinie
20mm
109. KNR 0-31 0306-03 | kpl. | 1 | 100% | 0%
Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP04/16 (4
obwody, 3/4"/16)
110. KNR 0-31 0306-04 | kpl. | 2 | 100% | 0%
Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP05/16 (5
obwodów, 3/4"/16)
111. KNR 2-15 0120-02 | szt. | 3 | 100% | 0%
Szafki wnękowe rozdzielaczy
112. KNR 0-31 0308-04 | m2 | 313 | 100% | 0%
Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie
rur 300 mm
113. KNR 2-15 0415-02 | szt. | 13 | 100% | 0%
Zawór odcinający obiegu ogrzewania
114. KNR 2-15 0415-02 | szt. | 13 | 100% | 0%
zawór z rotametrem obiegu ogrzewania
115. KNR 7-08 0401-01 analogia | ukł. | 2 | 100% | 0%
Czujniki temperatury
116. KNNR 5 0103-05 | m | 135 | 100% | 0%
Peszle osłonowe przewodów do czujników temperatury
117. KNNR 5 0203-01 | m | 135 | 100% | 0%
Przewody czujników temperatury